## Slide 1: Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
2022-2023-2024 m.

## Slide 7: KLAIPĖDOS TAURALAUKIO PROGIMNAZIJOS ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022-2023/2024 Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui. 1 UŽDAVINYS: stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos
Eil. Nr. | Priemonės | Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas
1.1. | UTA komandos sudarymas | Rugsėjis | Mokyklos direktorius | Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu
1.2. | Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse, mokyklos taryboje | Spalis | Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai | UTA komanda supažindinama su aktualijomis
1.3. | Pasidalijimas patirtimi metodinėse grupėse | Lapkritis | Pavaduotoja ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai | Mokytojai (bent 50 proc.) bendradarbiaudami su kolegomis, supras programų pokyčius ir planuojamų veiklų rezultatus
1.4. | Pasidalijimas patirtimi su kitomis miesto ugdymo įstaigomis | Gruodis | Pavaduotoja ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai | Bendradarbiaudami su kitų mokyklų mokytojais, supras programų pokyčius
1.5. | Pamokos plano pavyzdžio kūrimas kiekvienoje metodinėje grupėje | 2023 metai Sausis | Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai | Atsiras bendri susitarimai tarp mokytojų metodinėse grupėse
1.6. | Sukurtų pamokos planų metodinėse grupėse ir jų pateiktų rekomendacijų aptarimas Metodinėje taryboje | Vasaris | Pavaduotoja ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai. | Gerosios patirties sklaida

## Slide 8
1.7. | Sukauptos gerosios patirties pasirengiant UTA sklaida mokyklos pedagogų posėdyje | Vasaris | Pavaduotoja ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai. | Mokyklos pedagogų bendruomenė susipažins su atliktomis UTA veiklomis, reflektuos ir koreguos su UTA susijusius pedagoginius procesus
1.8. | Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos, atviros pamokos pagal atnaujintas BP | Kovas | Pavaduotoja ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai | Tobulės pamokų stebėsena, rekomendacijos skatins mokytojų saviugdą. Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimas tarp kolegų
1.9. | Bendrojo ugdymo planų nagrinėjimas | Balandis | Direktorė, pavaduotoja ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai | 80% mokytojų susipažino su BP planais
1.10. | Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų koregavimas | Gegužė | Pavaduotoja ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai | 
1.11. | Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais | Birželis | Direktorius, pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai | Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys
1.12. | Pasirengimo diegti UTA, stebėsena | nuolat | Direktorė, pavaduotoja ugdymui, Metodinė taryba | Stebėjimas, vertinimas

## Slide 9: 2 UŽDAVINYS. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą
Eil. Nr. | Priemonės | Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas
2.1. | Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis | 2022-2023 | Direktorė, pavaduotoja ugdymui | mokymų, konferencijų, diskusijų, pasitarimų, viešųjų konsultacijų ir t.t.
2.2. | Informacijos sklaida apie įtraukujį ugdymą tikslinėms grupėms - mokytojams, tėvams, mokiniams, kt. mokyklos bendruomenės nariams | 2022-2024 | Pavaduotojas ugdymui, švietimo pagalbos specialistas | 
2.3. | Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis | 2022-2024 | Direktorė, pavaduotoja ugdymui | 
2.4. | Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas | 2022-2024 | VGK pirmininkas | VGK susipažinta su naujai rengiamu VGK projektu, pasirengtos veiklos tobulinimo rekomendacijos, kompetencijų tobulinimu ir kt.

## Slide 10: 3 UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką
Eil. Nr. | Priemonės | Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas
3.1. | Socialinės partnerystės tinklaveikos ir komunikacijos planas | 2022 m. | Pavaduotojas ugdymui | Sukurtas socialinės partnerystės planas
3.2. | Mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA | 2022 m. | UTA komandos atstovas | 100% mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie UTA procesus
3.3. | Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, renginių organizavimas (mokymai, susitikimai, posėdžiai ir kt.) | 2022-2023 | UTA komandos narys | Rekomenduojama viešinti interneto svetainėje
3.3. | Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinų sričių nusimatymas | 2023 | Pavaduotoja ugdymui | Susirinkimai, posėdžiai
3.4 | Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema | 2023 | Pavaduotoja ugdymui | Pristatymas tėvams mokyklos interneto svetainėje, susirinkimuose ir kt.

## Slide 11: 4. UŽDAVINYS. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones
Eil. Nr. | Priemonės | Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas
4.1. | Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas | 2023 | Pavaduotoja ugdymui | Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis
4.2 | Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai metodinėje taryboje | 2023-2024 | Pavaduotoja ugdymui | Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas
4.3 | Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos | 2024 | UTA komandos narys | Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas, atnaujintos aplinkos